## Sheet1
Product Backlog
Priority | Point | Description(Demo) | PBI(Product Backlog Item) | Story ID
100 | 2 | نصب Cocos2d و visual studio ، مطالعه کتاب و تماشای فیلم های آموزشی | نصب، آموزش | 1
95 | 1 | توپ حالت قوسی خود را طی کند(بدون در نظر گرفتن قدرت)، تابع قدرت داشته باشه | حرکت توپ | 3
90 | 0.5 | شروع بازی، حرکت توپ از بالا و در صورت نگرفتن توپ، توپ بیرون برود | شروع بازی و بیرون رفتن توپ | 2
85 | 1 | توپ در ناحیه قرار داشته باشد، با حرکت دست، توپ حرکتش را ادامه دهد | دریافت حرکت دست | 4
80 | 1 | دریافت سرعت حرکت دادن توپ | وارد کردن قدرت به بازی | 5
75 | 1 | دکمه شروع بازی، pause،restart،resume،back،quit | منوی بازی | 6
70 | 1 | گرفتن توپ، در صورت حرکت پشت سرهم دست به مدت کوتاهی فریز بشه | کامل شدن گرفتن توپ، صدای گرفتن و پرتاپ | 7
65 | 1 | طراحی دست(art) و توپ ها | طراحی دست و توپ ها | 8
60 | 15 | توپ ها با رنگ، جنس و سرعت متفاوت اضافه می‌شوند، اضافه شدن توپ ها | الگوریتم ادامه بازی و اضافه شدن توپ ها | 9
55 | 8 | امکان در اختیار قرار دادن جایزه برای کاربر و توانایی انتخاب آن توسط وی | الگوریتم جایزه ها و گرفتن جایزه توسط کاربر | 11
50 | 0.5 | توانایی پردازش و تشخیص برخورد توپ ها | وارد کردن الگوریتم برخورد توپ ها به یکدیگر | 10
45 | 2 | دادن امتیازی خاص به کاربر با توجه به ماهیت جایزه و تاثیر آن در بازی | محاسبه و تاثیر جایزه ها | 12
40 | 1 | اضافه شدن توانایی محاسبه ی امتیاز بعد از یک راند بازی و ثبت آن (فعلا به صورت لوکال) | محاسبه ی امتیاز و ثبت آن | 13
35 | 2 | اضافه شدن الگوریتم بررسی شروطی برای اتمام و پایان بازی | شروط باخت (اتمام بازی) | 14
30 | 15 | کامل کردن افکت ها و art و گرافیک کلی بازی | تکمیل گرافیک بازی | 15
25 | 5 | تست کردن و بررسی بازی از جهات مختلف و اطمینان از کارایی صحیح و درست بازی | تست | 16
|  | Tasks | PBI(Product Backlog Item) | Story ID
|  | نصب VisualStudio - نصب cocos2D - آموزش های اندروید نویسی و استفاده از cocos2D | نصب، آموزش | 1
|  | تابع حرکت پرتابی توپ - تابع حرکت مستقیم توپ | حرکت توپ | 3
|  | دکمه ی شروع بازی - شروع حرکت توپ از بالا (افتادن توپ از بالا به پایین روی دست) - بیرون رفتن توپ در صورت نگرفتن | شروع بازی و بیرون رفتن توپ | 2
|  | توابع شروع تاچ ، حرکت دست و پایان آن - با وجود توپ در ناحیه ی دست و با لمس توپ حرکت را ادامه داده و بیرون نرود | دریافت حرکت دست | 4
|  | محاسبه ی قدرت با در نظر گرفتن دو پارامتر میزان حرکت دست روی صفحه و زمان آن - فرستادن قدرت به توابع حرکت | وارد کردن قدرت به بازی | 5
|  | دکمه شروع - دکمه خروج - دکمه ی برگشت - دکمه ی ادامه - دکمه ی شروع مجدد - دکمه ی مکث | منوی بازی | 6
|  | گرفتن توپ - اضافه کردن افکت های صوتی - بعد از هر پرتاب مکثی کوتاه برای بازگشت دست در نظر گرفته شود | کامل شدن گرفتن توپ، صدای گرفتن و پرتاپ | 7
|  | طراحی دست ها - طراحی توپ ها یا استفاده از تمپلیت های موجود | طراحی دست و توپ ها | 8
|  | ادامه ی بازی از نقطه ی مکث شده - توپ ها با رنگ، جنس و سرعت متفاوت اضافه می‌شوند - شرط انتخاب توپ ها در چند ثانیه | الگوریتم ادامه بازی و اضافه شدن توپ ها | 9
|  | تعیین جایزه برای کاربر (کاهش توپ، کند شدن، بمب(که نباید گرفته شود) و...) - امکان انتخاب جایزه توسط کاربر | الگوریتم جایزه ها و گرفتن جایزه توسط کاربر | 11
|  | تشخیص وجود دو (یا بیشتر) توپ در یک محدوده - پیاده سازی الگوریتم برخورد و تغییر جهت دادن توپ ها | وارد کردن الگوریتم برخورد توپ ها به یکدیگر | 10
|  | تشخیص انتخاب جایزه توسط کاربر - تاثیر جایزه در روند بازی و امتیاز آن برای کاربر | محاسبه و تاثیر جایزه ها | 12
|  | محاسبه ی امتیاز کسب شده توسط بازیکن در پایان راند - ثبت امتیاز به صورت لوکال (محلی) | محاسبه ی امتیاز و ثبت آن | 13
|  | بررسی و تشخیص شروط اتمام بازی (بیرون رفتن توپ ها، برخورد آنها و ...) - اعلام اتمام بازی و پیاده سازی روند منوی مجدد | شروط باخت (اتمام بازی) | 14
|  | تکمیل گرافیک جایزه ها - تکمیل گرافیک دست ها - عکس های پس زمینه متفاوت - تکمیل گرافیک توپ ها - و... | تکمیل گرافیک بازی | 15
|  | Black box testing - White-box testing - Integration testing - Alpha testing - Beta testing | تست | 16