## Sheet1
Product Backlog
Priority | Point | Description(Demo) | PBI(Product Backlog Item) | Story ID
100 | 2 | نصب Cocos2d ، مطالعه کتاب | نصب، آموزش | 1
90 | 0.5 | شروع بازی، حرکت توپ از بالا و در صورت نگرفتن توپ، توپ بیرون برود | شروع بازی و بیرون رفتن توپ | 2
95 | 1 | توپ حالت قوسی خود را طی کند(بدون در نظر گرفتن قدرت)، تابع قدرت داشته باشه | حرکت توپ | 3
85 | 1 | توپ در ناحیه قرار داشته باشد، با حرکت دست، توپ حرکتش را ادامه دهد | دریافت حرکت دست | 4
80 | 1 | دریافت سرعت حرکت دادن توپ | وارد کردن قدرت به بازی | 5
75 | 1 | دکمه شروع بازی، pause،restart،resume،back،quit | منوی بازی | 6
70 | 1 | گرفتن توپ، در صورت حرکت پشت سرهم دست به مدت کوتاهی فریز بشه | کامل شدن گرفتن توپ، صدای گرفتن و پرتاپ | 7
65 | 1 | طراحی دست(art)، ایمان به دوستش میسپارد | طراحی دست و توپ ها | 8
60 | 15 | توپ ها با رنگ، جنس و سرعت متفاوت اضافه می‌شوند، جایزه کم شدن توپ، تعیین جایزه، اضافه شدن توپ ها | الگوریتم ادامه بازی و اضافه شدن توپ ها | 9